Согласовано

с Советом МБДОУ детского сада № 37

протокол № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детского сада №37

Заведующий И. Н. Захарова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

План мероприятий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 37

по введению ФГОС ДО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия | Срок | Ответственный | | Ожидаемый результат | | Подтверждение |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц | | 01-02.  2014 г. | Захарова И.Н., заведующий | | Формирование нормативной базы, регламентирующей на уровне МБДОУ детского сада № 37 введение ФГОС ДО | | Протокол заседания Совета МБДОУ детского сада № 37 |
| 1.2. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ детского сада № 37 | | 01-09  2014 г. | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | | Определение основных направлений развития МБДОУ детского сада № 37 в соответствии с требованиями ФГОС ДО | | Разработка программы развития МБДОУ детского сада № 37, образовательной программы МБДОУ детского сада № 37 на 2014 – 2017 гг. |
| 1.3. | Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада № 37 в соответствие с требованиями ФГОС ДО | | 01-09  2014 г. | Захарова И.Н., заведующий | | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников МБДОУ детского сада № 37 | | Наличие должностных инструкций с изменениями и дополнениями, доведенных до сведения работников |
| 1.4. | Создание рабочей группы по введению в МБДОУ детского сада № 37 ФГОС ДО | | 01-09  2014 г. | Захарова И.Н., заведующий | | Создание и определение функционала рабочей группы по введению ФГОС ДО | | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.5. | Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода на ФГОС ДО | | 05-06  2014 г. | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО | | План-график МБДОУ детского сада № 37 введения ФГОС ДО |
| 1.6. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | | 04-05  2014 г. | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР, Почикаева Н. Д., зам. заведующего по АХР | | Оценка соответствия условий реализации ООП МБДОУ детского сада № 37 требованиям ФГОС ДО:  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде | | Аналитические материалы |
| 1.7. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО | | 04-06  2014 г. | Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | | Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО | | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов МБДОУ детского сада № 37 |
| 1.8. | Определение наставников для молодых специалистов  по обеспечению введения ФГОС ДО | | 05-09.  2014 г. | Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | | Распорядительные документы, регламентирующие формирование системы наставничества в МБДОУ детском саду № 37 | | Формирование и развитие системы наставничества в МБДОУ детском саду № 37 в целях повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО |
| 1.9. | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | | постоянно | Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | | Образовательные проекты  Анкетирование по вопросам удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования |
| 1.10 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 37действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений | | 04-06  2014 г. | Захарова И.Н., заведующий, Почикаева Н. Д., зам. заведующего по АХР | | Приведение материально-технической базы реализации ООП МБДОУ детском саду № 37 в соответствие с требованиями ФГОС ДО | | Аналитическая справка, заключение |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | | | |
| 2.1. | | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | В соот  ветствии с пла  ном-графиком перехода на ФГОС ДО | | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по переходу на ФГОС ДО | | План курсовой подготовки |
| 2.2. | | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | По мере публикации реестра примерных ООП ДОО | | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | Разработка и утверждение ООП МБДОУ детского сада № 37 в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования с привлечением органов государственно-общественного управления | | ООП МБДОУ детского сада № 37 , протоколы педсовета |
| 2.3. | | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | 2014 г.  по мере публикации реестра примерных ООП ДОО | | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | | Перечень |
| 2.4. | | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе | 2014-2015 гг. | | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО | | Модель образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 2.5. | | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | | План ресурсного обеспечения в ДОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования |
| 2.6. | | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации и др. формы методической работы) | 2014-2016 гг. | | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО:  содержание ФГОС ДО, требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), требования к условиям реализации ООП ДО, требования к результатам освоения ООП ДО.  Тематические семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО | | Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов |
| 2.7. | | Методическое сопровождение МБДОУ детского сада № 37 по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | Ликвидация профессиональных затруднений педагогов по введению ФГОС ДО | | Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов |
| 1. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | | | |
| 3.1. | | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ детского сада № 37 , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ | 2013-2014 гг. | Захарова И. Н., заведующий,  Пономарь И. И., гл. бухгалтер. | | Протокол заседания органа государственно-общественного управления МБДОУ детского сада № 37 , на котором принято решение, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | | Протоколы, приказы, дополнительные соглашения |
| 3.2. | | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР,  Почикаева Н. Д., зам. заведующего по АХР | | | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ детского сада № 37 | Наличие в МБДОУ детского сада № 37 средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| 1. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | | | |
| 4.1. | | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет. Анкетирование «Готовность педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2015 гг. | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | | | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональ-  ных затруднений | Результаты анкетирования. Единое информационное пространство МБДОУ детского сада № 37 |
| 4.2. | | Информирование родителей и воспитанников, всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также широкой общественности о ведении ФГОС ДО (сайт МБДОУ детского сада № 37 , информационные стенды, родительские собрания, публикации в СМИ и т.д.) | постоянно | Захарова И.Н., заведующий, Фомина Л. Н., зам. заведующего по ВМР | | | Информирова-  ние о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО | Информационное пространство МБДОУ детского сада № 37 , печатная продукция, протоколы, публичный отчет руководителя и др. |